## 課題管理表
QA票 ビーバーレコード様コード決済導入検討
【日本ウェルバ様⇔キャナルペイメントサービス】
キャナルペイメントサービス株式会社
区分＞Q：質問・確認 R：要望 C：仕様変更依頼 M：修正依頼 P：課題 －：その他
№ | 区 分 | 指 摘 ／ 確 認 |  |  | 回答 希望 | 回 答 |  |  | 備考欄
|  | 内 容 | 日付 | 記入者 |  | 内 容 | 日付 | 記入者
ー | ー | QA対象資料は、次の通り。 ・PAYTREEシーケンスr4.2(BtoB版) ・POS-PAYTREE_IF設定仕様r27 ・PAYTREEサービスAPI仕様書V3.9 ・CPS_AWSインフラ全体構成 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー
1 | Q | インターネットよりPayTreeサイトへアクセスする際のアクセス制御については、記述がありませんが、特段のアクセス制御はあるのでしょうか？ | 2020-03-10 | 岩田 |  | 名前解決が可能な場合（NO.1-1）の場合は、ソースIPの制御はありませんが、名前解決ができない場合（No.1-2、1-3）の場合はソース元IPを弊社側でホワイトリスト登録が必要となります。 | 2020-03-13 | 田中
2 | Q | PayTreeサイトへは、DNS参照で名前解決を行うとのことですが、API仕様書の凡例で使われている"PAYTREE.co.jp"は、DNSで名前解決できないようですが、本番サイトはこれとは異なる、URLが用意されているのでしょうか？ | 2020-03-10 | 岩田 |  | 仕様書記載のものはサンプルになりますので、インターネット接続時の正式な接続先情報は別添の「PAYTREE接続先情報」にてご案内いたします。 | 2020-03-13 | 田中
3 | Q | (p.3)RSA署名について (4)(5)の記述から、データはSHA-256とSHA1で2回ハッシュ化されることになりますが、そのような理解でよろしいでしょうか？ (5)の記述で、「●デジタル証明書（秘密キー）は、BASE64によってデコードし、RSAによってエンコードする。」の意味がよくわかりません。また、デジタル証明書の扱いについてどのようになりますか。（お客様が個別に取得するのか？保管は？など） | 2020-03-10 | 岩田 |  | RSAデジタル署名は以下手順となります。 ①リクエストパラメータのsign以外の項目を、アルファベット順でソートする。（大文字、小文字を区別しない） ②連結した内容を{}括弧で括る。 ③SHA-256によってハッシュ化する。(16進文字列、且つ大文字) ④署名アルゴリズムSHA1WithRSAを使用して署名作成する。 ⑤BASE64にて２回エンコードし、signフィールドに設定する。 別添の「RSAデジタル署名よくある質問.xlsx」にてサンプル情報をご案内させて頂きます。 | 2020-03-13 | 田中
4 | Q | (p.4)サービス接続モードについて B2CモードとB2Bモードはそれぞれどのようなものですか。弊社が対応するお客様の場合はどちらになるのでしょうか？ | 2020-03-10 | 岩田 |  | 今回接続スキームはB2Bモードになります。 B2Cモードは弊社アプリ展開する際の内容になりますので読み飛ばして頂いて構いません。 | 2020-03-13 | 田中
5 | Q | (p.4)バックエンドフラグについて バックエンドによるトランザクションとはどのようなものですか？ | 2020-03-10 | 岩田 |  | B2Bモードでは使用しない項目になりますので固定値で「0」[ゼロ]を設定ください。 | 2020-03-13 | 田中
6 | Q | (p.4)トークンについて トークンで使われる各種コードについて、マーチャントIDはおそらくCPS側より指定されると思われますが、他のコードはお客様側で自由に決めてもよいものなのでしょうか？また、使用可能な文字などのルールはあるのでしょうか？ シリアルNo.は、分毎にリセットされるものでよろしいのでしょうか？ またシリアルNo.は、数字のみではなく、英字も可能なのでしょうか？ | 2020-03-10 | 岩田 |  | トークン生成は以下構成体系固定長にてご対応をお願いいたします。 String項目のため英数字可能です。シリアルNoは加盟店様でトランザクションがユニークになるもので生成をお願いしております。 ﾏｰﾁｬﾝﾄID（12桁） <PAYTREE発行ID>) ＋ 端末識別番号13桁 ＜加盟店様自由領域＞ （店舗、端末等 加盟店単位でのtokenユニークを確保する区分） ＋ ﾀｲﾑｽﾀﾝﾌﾟ14桁 (YYYYMMDDHHMMSS） ＋ シリアルNo.15桁(上記 端末識別番号単位でのユニーク番号) ＜加盟店様自由領域＞ (計：54桁） | 2020-03-13 | 田中
7 | Q | テストサイトについて 開発中のシステムのテストに使えるサイトの用意はありますでしょうか？ | 2020-03-10 | 岩田 |  | 2種類の検証環境を用意しております。 ①スタブ検証環境：弊社GWにてWeb画面で指定した応答値を折り返し応答する環境（シミュレーター環境） ②イシュア接続検証環境：イシュア様の環境に接続したイシュア応答値を確認する環境 | 2020-03-13 | 田中
8 | Q | 上記No3の後半部分について、まだ、よく理解できていませんので、ご説明をお願いします。 (5)の記述の「●デジタル証明書（秘密キー）は、BASE64によってデコードし、RSAによってエンコードする。」ですが、デジタル証明書をここでRSAによりエンコードしてどのように使うのでしょうか？ また、お互い(マーチャントシステムとPAYTREE)の公開鍵をあらかじめ交換しておく必要がありますが、それはどのように行うのでしょうか。また、公開鍵にはデジタル証明書が必要なのでしょうか？ | 2020-03-31 | 岩田 |  | こちらはJAVAでサインをかける際に、秘密キーをBase64でデコードする必要があるというJAVAの処理仕様になります。 別の言語であれば、その言語に従う必要があります。 公開鍵の交換はPW付きZIPファイルなどでメール交換をしておりますが、こちらは加盟店ポリシーに極力準じるようにいたします。デジタル証明書（秘密鍵）は別途必要となります。 加盟店は「文書 → 加盟店秘密鍵（署名生成）→ 署名値」で署名し、PAYTREEは「署名値→ 加盟店公開鍵（署名検証）→ 文書」を解読します。レスポンス電文は逆にPAYTREE秘密鍵で署名したものをPAYTREE公開鍵で解読します。 | 2020-04-01 | 田中
9 | Q | リクエストパラメータの店舗番号、端末番号は、トークン内の店舗コード、端末番号のことでしょうか？それとも、トークンの端末識別番号とは関係なく加盟店側で決めてよいものなのでしょうか？（B2Bモードの場合です） | 2020-03-31 | 岩田 |  | リクエストパラメータの店舗番号、端末番号はトークン内のものとは関係なく加盟店側で決めて頂いて問題ありません。ただし、リクエストパラメータの店舗番号は弊社GW側でマスタ管理しているため、別途加盟店様より申請頂くリクエストシートの店舗コードが設定されている必要があります。（加盟店より事前申請頂いたものを電文上にセット頂く必要があります） | 2020-04-01 | 田中
10 | Q | 取引ステータスに入金取消、返金取消に関するものがありますが、入金や返金の取消は可能でしょうか？可能であれば、方法は支払取消しと同じでしょうか？ | 2020-03-31 | 岩田 |  | 券売機からのリクエストはすべて取消APIで共通となります。取引ステータスは、元取引が支払であれば「支払取消」、入金であれば「入金取消」、返金であれば「返金取消」となります。 | 2020-04-01 | 田中
11 | Q | PAYTREEシーケンスに、<確認API>要求の任意繰返の記述がありますが、繰返しの頻度や回数について制限などはありますか？ | 2020-03-31 | 岩田 |  | 特段制限は設けておりませんが、他加盟店様の事例では1回（多くて2回）のケースが多いです。d払いを導入する場合、ドコモ様は2回までの繰り返しを要望してくる傾向があります。（弊社制約ではありません） | 2020-04-01 | 田中
12 | Q | 支払のレスポンスパラメータなどの orderId と orderDetailId にはどのような違いがあるのでしょうか。また、返金や確認リクエストでは、どちらか一方を指定するだけで良いとなっていますが、どちらを指定するかで違いはないのでしょうか？(スピードが変わるなど？)また、使い分けが必要な場合などはないのでしょうか？ | 2020-03-31 | 岩田 |  | orderId と orderDetailIdはそれぞれ弊社GWの明細番号となりますが、B2Bモード接続においては、返金／確認／取消時の元取引の指定ではorderId と orderDetailIdは使用せず、元取引のtoken（リクエストパラメータのqryToken）を使用しますので、券売機では未使用の項目となります。 | 2020-04-01 | 田中
13 | Q | (p.13)取消について、「取消リクエストの応答が成功しても取引が取消されたわけではなく、取消リクエストが正常に送信されたことを意味する。そのため、確認APIにて確認リクエストを送信し・・・」とありますが、取消レスポンスの支払いステータスが「10:取消成功」とはならないということでしょうか？あるいは、支払いステータスが「10:取消成功」となっていても、確認APIで確認が必要ということでしょうか？ | 2020-03-31 | 岩田 |  | 誤解を招く記載内容で申し訳ありません。こちら取消APIのレスポンス電文が応答されても、その結果が取消失敗になっていることがある。という内容になりますので、取引ステータス「10:取消成功」が応答された場合には後続の確認APIは不要です。 | 2020-04-01 | 田中
14 | Q | (p.13)「・・・確認リクエストを送信し、レスポンスの支払ステータスが「02:支払失敗」、取引ステータスが「14:取消成功」であることを確認する必要があります。」とありますが、確認のレスポンスには取引ステータスはありません。この取引ステータスはなにを指しているのでしょうか？ | 2020-03-31 | 岩田 |  | 申し訳ありません。こちらも仕様書の記載が良くありません。確認APIのレスポンスパラメータ「システムステータス：00」の場合、「支払ステータス：10（取消成功）」となります。 | 2020-04-01 | 田中
15 | Q | 「PAYTREEシーケンス」の「支払(承認有無共通)エラー処理(PAYTREEエラー)」の項などに記述されている「該当無し」エラーとは、具体的にどのエラーコードまたは取引ステータスに対応するエラーでしょうか？ | 2020-03-31 | 岩田 |  | 取消APIにて弊社GW／イシュアにて元取引なしのエラーを「該当無し」エラーとしております。 具体的には以下となります。 エラーコード：E09301 サブエラーコード：TRADE_NOT_EXIST or TRANSACTION_NOT_FOUND 及び エラーコード：E09103、E09117、E09118、E09119、E09121 | 2020-04-01 | 田中
16 | Q | エラーコードについて、ここに記述のコードは、すべて発生する可能性があるのでしょうか？ また、エラー内容の記述で、よく理解できないものがあります。 "取消トランザクションが取消・・・"(E09131)→取消の取消という操作があるということでしょうか？ "入金オーダが返金・・・"(E09132)→入金の返金という操作があるということでしょうか？ "返金トランザクションが取消"(E09137)→返金の取消という操作があるということでしょうか？(上記項目10と同内容) | 2020-03-31 | 岩田 |  | 記載のコードはすべて発生する可能性があります。 先に記載頂いたエラーコードはいづれも弊社GW内部処理で異常が起きた際に発生するエラーコードとなります。 | 2020-04-01 | 田中
17 | Q | 支払プラットフォームエラーコードについて、エラー内容を見ますとクレジットカードについてのエラーなどがありますが、ここに記述のコードはすべて発生する可能性があるのでしょうか？ また、支払、取消、返金、入金などのそれぞれの要求にたいして、どのエラーが発生する可能性があるのかがわかりません。 | 2020-03-31 | 岩田 |  | 記載のコードはすべて発生する可能性があります。 レスポンスコードを抜粋した「（参考）レスポンスコード一覧v310_r1.pdf」を別送させて頂きます。本資料の右側列に各APIで発生するエラーコードを「〇」にて整理しております。 | 2020-04-01 | 田中
18 | Q | 上記No.12のご回答に関連して、以前にご提供いただいたOCXドライバですが、仕様書によればリクエスト時のtokenはOCX内で生成され、アプリケーションからはエラー時以外は知ることはできません。返金/確認/取消時に元取引のtokenが必要なのであれば、このOCXを使用してPAYTREEの仕様を満たすアプリケーションは作成できないということになりますが、そのような理解でよろしいでしょうか？ | 2020-04-02 | 岩田 |  | SubtractValueメソッド実行後にリクエストに使用したトークンは正常時もASIに設定されますので元取引のtokenは券売機側でご確認いただけます。 | 2020-04-03 | 田中
19 | Q | 前項目No.18について、実際にテストプログラムにて試してみましたが、SubtractValueメソッド実行後の正常時には、ASIにトークンは設定されず、レスポンスの受信までは、リクエスト送信時のパラメータが設定されたままでした。 また、もしトークンが設定される仕様とだとしても、ASIにアクセスしたときにトークンが設定されている保証がない（レスポンスを受け取ると書き換えられてしまう）ため、仕様としては不都合なのではないでしょうか？ | 2020-04-06 |  |  | 失礼いたしました。弊社側に仕様の認識齟齬がありました。 OCXでの接続の場合、 返金/確認/取消時API実行時には"トークン"もしくは"オーダID"を利用して該当の取引を識別します。 ご指摘の通りトークンは設定されないパターンがございますが、その場合は"オーダID"を利用して該当のAPIを実行頂く仕様となります。 通信断でエラーとなった場合にはトークンがAdditionalSecurityInfomaitionプロパティに設定されますのでそちらを利用して元支払取引を返金/確認/取消の実施頂く形となります。 | 2020-04-10 | 田中
20 | Q | 返金のレスポンスパラメータについて 1.”返金明細ID"は元オーダのオーダ明細IDではなく、返金トランザクションの明細IDという理解でよろしいのでしょうか？ 2.上記項目No.10、No19によれば、返金の取消は取引APIを使用して、”オーダID”を指定する必要がありますが、元オーダ―IDのみで、返金のオーダIDがありません。何を指定すればよいのでしょうか？ | 2020-04-20 | 岩田 |  | １．返金明細IDは返金処理のトランザクション明細番号となり、元オーダーの明細IDではありません。 ２．返金に関しては取消ではなく、再度返金を要求頂く形となります。再度返金を要求する際も元オーダーのオーダーIDを指定頂く形となります。 | 2020-04-21 | 田中
21 | Q | 取消のレスポンスパラメータについて ”オーダID"、”取消明細ID”は、元取引のものではなく、新たに採番された取消トランザクションの”オーダID”、”明細ID”という理解でよろしいでしょうか？ | 2020-04-20 | 岩田 |  | オーダID：元オーダ（支払時）のオーダID 取消明細ID：取消トランザクションのID となります。 | 2020-04-21 | 田中
22 | Q | IF概要の記述で、支払などのリクエストパラメータで、正札通貨はJPY固定となっていいますが、PAYTREEで扱える通貨は日本円のみということでしょうか？ | 2020-04-20 | 岩田 |  | 現状日本国内の加盟店様に提供させて頂く弊社GWサービスでは日本円のみ（JPY固定）となります。 | 2020-04-21 | 田中
23 | Q | レスポンス対応推奨の記述で、”顧客支払待ち”の場合のPOS処理は、「顧客承認入力待ち画面表示」「顧客承認確認後、ボタン押下にて取引照会要求を実施」とありますが、POS操作介さずに、プログラムで適当な時間間隔でポーリングしながら、確認APIにて取引ステータスが”支払成功”または”顧客支払中止”となるまで待つ（タイムアウトはあります）ような処理では不都合でしょうか？ | 2020-04-20 | 岩田 |  | 一定間隔で確認APIを自動送信していただく形でも問題はありません。その場合顧客支払中止となるまで、最長200秒要するペイメントもあるため、券売機側のタイムアウト時間を迎えたら取消APIを実行して取引中止されることを推奨いたします。 また、イシュア様によっては確認APIの回数制限を気にされるサービスもございますので、ポーリング要件が固まるタイミングで、一度弊社にも情報共有頂けると幸いです。 | 2020-04-21 | 田中
24 | Q | 上記項目No.8のご回答で、「デジタル証明書（秘密鍵）は別途必要となります。」とありますが、証明書はどこで使うのでしょうか？ | 2020-04-20 | 岩田 |  | 秘密鍵は貴社（券売機）側で保持していただき、署名をかける際にご利用いただきます。弊社への連携は不要です。 | 2020-04-21 | 田中
25 | Q | スタブ検証環境について、以下の内容について教えてください。 ・マーチャントID、店舗番号、端末番号は何を使えばよろしいのでしょうか？ ・バーコード(userCode)は、実在のコードを使う必要がありますか？架空のダミーのコードでも使えますか？ ・PAYTREE側の公開鍵は何を使えばよろしいですか？ ・マーチャントシステム側の公開鍵はどうすればよろしいですか？ ・スタブ環境の動作はどのようになりますか？ （例えば、支払は常に成功するのか？顧客承認待ちは発生するか？残高不足は発生するのか？etc) | 2020-04-20 | 岩田 |  | ・マーチャントID、店舗番号は弊社環境準備ができましたらコード値をご案内させて頂きます。端末番号は貴社ユニーク値で問題ありません。 ・ダミーバーコードで問題ありませんが、自動判別ロジックを使用する場合はコード桁数はイシュア仕様に準じる必要がありますので、弊社よりスタブ環境で使用するダミーコードについては別途ご案内をさせて頂きます。 ・マーチャントシステム（貴社）側の公開鍵は弊社へファイル連携をお願いいたします。 ・スタブ環境ではWebブラウザで応答値をプルダウン選択頂くことで、弊社レスポンスコード一覧に定義されている全ての応答値を発生させられます。 | 2020-04-21 | 田中
26 | Q | PAYTREE接続先情報でには”支払””返金””取消””確認”についての記述がありますが、その他のAPI"入金”、”オーダ照会”、”トランザクションシリアル照会”はどのようになりますか？ | 2020-04-20 | 岩田 |  | ”オーダ照会”、”トランザクションシリアル照会”は今回未使用のAPIとなります。 ”入金”については券売機でチャージサービス（LINEPayへのチャージ）を展開される場合に必要となります。チャージについては決済とは別に加盟店様とイシュア様で契約締結が必要となりますので、今回は対象外として頂いて良いかと思います。 | 2020-04-21 | 田中
27 | Q | (p.2,p3)RSA署名について(1)～(3)の署名を作成するための文字列の生成で、”オーダ照会”、”トランザクションシリアル照会”のレスポンスパラメータのorderBeansの扱いはどのようになりますか？ ・データが複数ある場合のソート順はどうなりますか？ ・データが一つも存在しない場合の扱い | 2020-04-20 | 岩田 |  | ”オーダ照会”、”トランザクションシリアル照会”は今回未使用のAPIとなります。 | 2020-04-21 | 田中
28 | Q | 上記項目No.20に関連して、No.10のご回答にある「返金の取消」を使用する場合はないということでしょうか。 | 2020-05-18 | 岩田 |  | API上、返金の取消は可能ですが、実際のシーケンスでは返金の取消は行わず、再度返金APIを要求頂く形になります。 | 2020-05-19 | 田中
29 | Q | 支払のextendInfoについて、キャンペーン時などに利用するとありますが、この項目を使う頻度はどの程度あるのでしょうか？ また、仕様書に記載されているJSONのキー項目(merchant_name、merchant_no・・など)は、記載のものがすべてで、extendInfoでは、必ずこれらのキーを使うということでしょうか？ | 2020-05-18 | 岩田 |  | extendInfoは弊社が現在展開しているコード決済電文では未使用項目となります。今後も使用予定はございません。 | 2020-05-19 | 田中
30 | Q | 支払や返金などの金額で、負の値の扱いはどのようになりますか？ | 2020-05-18 | 岩田 |  | 電文上の金額項目はすべて正の値が設定されます。 | 2020-05-19 | 田中
31 | Q | 御社スタブ検証環境を利用させて頂ける時期など、スケジュール等ありましたら、お知らせください。 | 2020-05-18 | 岩田 |  | 加盟店様からの利用申請を頂ければ通常2週間程度でご提供が可能です。 | 2020-05-19 | 田中
32 | R | JCB様経由で検証環境構築の依頼を頂きました。まずは検証スタブ環境を貴社向けに構築をさせて頂きたいため、項番3、8を参考に貴社側公開鍵を生成頂き、弊社宛に連携頂けませんでしょうか？ | 2020-06-08 | 田中 |  | 本日、テスト用の弊社公開鍵をお送りしました。 | 2020-06-09 | 岩田
33 | R | 項番32で頂いた鍵情報を元に、スタブ接続検証環境を構築いたしましたので、以下必要情報をご連絡させて頂きます。 ・スタブ環境使用マニュアル：【日本ウェルバ様】自動判別版スタブ使用方法(RSA方式).xlsx ・弊社PAYTREE側公開鍵：stub00000012_publicKey.pem 接続確認をお願いいたします。 | 2020-06-10 | 田中 |  | 接続確認いたしました。 | 2020-06-12 | 岩田
34 | Q | 御社スタブ環境のPayAPIについて、指定するuserCodeにより、「E09108：支払方式が識別できません。」エラーとなってしまいます。どのような原因が考えらますでしょうか？ リクエストの指定内容：PayType=99(自動判別) スタブ設定：支払方法=自動バーコード判別、ステータス=成功、取引ステータス=支払成功、支払チェンネル=ALL userCodeは「自動判別版スタブ使用方法」内のサンプルコードを使用 エラーとなるのは、楽天Pay、J-Coin、QuoカードPay、りそなウォレット | 2020-06-15 | 岩田 |  | サンプルコードは弊社接続済ペイメントのものを記載しておりますが、今回貴社向けスタブ環境へはビーバーレコード様で導入予定の以下ペイメントのみ登録をしております。登録されていないペイメントのリクエストはE09108エラー応答となります。 使用できるペイメント 中国系：Alipay、Wechat Pay 国内系：SC（LINE、メルペイ、銀行Pay（ゆうちょペイ）、auPay、カシコン、エポス、pring、atone）、OnUs（PayPay、ｄ払い） | 2020-06-15 | 田中
35 | Q | 御社スタブ環境のPayAPIについて、指定するuserCodeにより、レスポンスのPayTypeが "SmartCode" となりますが、これは仕様でしょうか？ リクエストの指定内容：PayType=99(自動判別) スタブ設定：支払方法=自動バーコード判別、ステータス=成功、取引ステータス=支払成功、支払チェンネル=ALL userCodeは「自動判別版スタブ使用方法」内のサンプルコードを使用 "SmartCode"となるのは、メルペイ、auPay、LinePay、ゆうちょPay | 2020-06-15 | 岩田 |  | 項番34記載の使用可能なペイメントのうち、SCとして導入予定のペイメントはpayTypeの応答値は一律「90」のSmartCodeとなり、OnUs導入予定のPayPayとd払い及び中国系はそれぞれのpayTypeで応答されます。 | 2020-06-15 | 田中
36 | Q | 御社スタブ環境のConfirmAPIについて、リクエストパラメータでorderIdのみを指定した場合、「E09101：リクエストパラメータ異常，トークン、オーダ明細IDのいずれかが入力されていません。」エラーとなります。 スタブ設定：支払方法=自動バーコード判別、ステータス=成功、取引ステータス=ALL、支払チェンネル=ALL また、orderDetailIdまたはqryTokenを指定した場合のレスポンスパラメータのorderIdは元のオーダId以外のものになっていますが、これはスタブ環境の仕様でしょうか？ | 2020-06-15 | 岩田 |  | 開発チームへ確認を行いました。以下API制約によるエラーとなっております。 ConfirmAPI：「Order Detail Id」「qryToken」のいづれかが必要。 RefundAPI：「OrderId」「Order Detail Id」「qryToken」のいづれかが必要。 ReverseAPI：「OrderId」「qryToken」のいづれかが必要。 ConfirmAPIについては「Order Detail Id」または「qryToken」を設定頂く必要がございます。 ＞また、orderDetailIdまたはqryTokenを指定した場合のレスポンスパラメータのorderIdは元のオーダId以外のものになっていますが、＞これはスタブ環境の仕様でしょうか？ こちらはご指摘通りスタブ環境の仕様となります。 | 2020-06-17 | 田中
37 | R | JCB様経由でイシュア接続用検証環境構築の依頼を頂きました。項番32と同様に、イシュア接続検証用の貴社側公開鍵を生成頂き、弊社宛に連携頂けませんでしょうか？イシュア側の環境構築も必要なため、7月中旬~下旬での環境構築を予定しております。 | 2020-07-07 | 田中