## 課題管理表
QA票 ビーバーレコード様コード決済導入検討
【日本ウェルバ様⇔キャナルペイメントサービス】
キャナルペイメントサービス株式会社
区分＞Q：質問・確認 R：要望 C：仕様変更依頼 M：修正依頼 P：課題 －：その他
№ | 区 分 | 指 摘 ／ 確 認 |  |  | 回答 希望 | 回 答 |  |  | 備考欄
|  | 内 容 | 日付 | 記入者 |  | 内 容 | 日付 | 記入者
ー | ー | QA対象資料は、次の通り。 ・PAYTREEシーケンスr4.2(BtoB版) ・POS-PAYTREE_IF設定仕様r27 ・PAYTREEサービスAPI仕様書V3.9 ・CPS_AWSインフラ全体構成 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー
1 | Q | インターネットよりPayTreeサイトへアクセスする際のアクセス制御については、記述がありませんが、特段のアクセス制御はあるのでしょうか？ | 2020-03-10 | 岩田 |  | 名前解決が可能な場合（NO.1-1）の場合は、ソースIPの制御はありませんが、名前解決ができない場合（No.1-2、1-3）の場合はソース元IPを弊社側でホワイトリスト登録が必要となります。 | 2020-03-13 | 田中
2 | Q | PayTreeサイトへは、DNS参照で名前解決を行うとのことですが、API仕様書の凡例で使われている"PAYTREE.co.jp"は、DNSで名前解決できないようですが、本番サイトはこれとは異なる、URLが用意されているのでしょうか？ | 2020-03-10 | 岩田 |  | 仕様書記載のものはサンプルになりますので、インターネット接続時の正式な接続先情報は別添の「PAYTREE接続先情報」にてご案内いたします。 | 2020-03-13 | 田中
3 | Q | (p.3)RSA署名について (4)(5)の記述から、データはSHA-256とSHA1で2回ハッシュ化されることになりますが、そのような理解でよろしいでしょうか？ (5)の記述で、「●デジタル証明書（秘密キー）は、BASE64によってデコードし、RSAによってエンコードする。」の意味がよくわかりません。また、デジタル証明書の扱いについてどのようになりますか。（お客様が個別に取得するのか？保管は？など） | 2020-03-10 | 岩田 |  | RSAデジタル署名は以下手順となります。 ①リクエストパラメータのsign以外の項目を、アルファベット順でソートする。（大文字、小文字を区別しない） ②連結した内容を{}括弧で括る。 ③SHA-256によってハッシュ化する。(16進文字列、且つ大文字) ④署名アルゴリズムSHA1WithRSAを使用して署名作成する。 ⑤BASE64にて２回エンコードし、signフィールドに設定する。 別添の「RSAデジタル署名よくある質問.xlsx」にてサンプル情報をご案内させて頂きます。 | 2020-03-13 | 田中
4 | Q | (p.4)サービス接続モードについて B2CモードとB2Bモードはそれぞれどのようなものですか。弊社が対応するお客様の場合はどちらになるのでしょうか？ | 2020-03-10 | 岩田 |  | 今回接続スキームはB2Bモードになります。 B2Cモードは弊社アプリ展開する際の内容になりますので読み飛ばして頂いて構いません。 | 2020-03-13 | 田中
5 | Q | (p.4)バックエンドフラグについて バックエンドによるトランザクションとはどのようなものですか？ | 2020-03-10 | 岩田 |  | B2Bモードでは使用しない項目になりますので固定値で「0」[ゼロ]を設定ください。 | 2020-03-13 | 田中
6 | Q | (p.4)トークンについて トークンで使われる各種コードについて、マーチャントIDはおそらくCPS側より指定されると思われますが、他のコードはお客様側で自由に決めてもよいものなのでしょうか？また、使用可能な文字などのルールはあるのでしょうか？ シリアルNo.は、分毎にリセットされるものでよろしいのでしょうか？ またシリアルNo.は、数字のみではなく、英字も可能なのでしょうか？ | 2020-03-10 | 岩田 |  | トークン生成は以下構成体系固定長にてご対応をお願いいたします。 String項目のため英数字可能です。シリアルNoは加盟店様でトランザクションがユニークになるもので生成をお願いしております。 ﾏｰﾁｬﾝﾄID（12桁） <PAYTREE発行ID>) ＋ 端末識別番号13桁 ＜加盟店様自由領域＞ （店舗、端末等 加盟店単位でのtokenユニークを確保する区分） ＋ ﾀｲﾑｽﾀﾝﾌﾟ14桁 (YYYYMMDDHHMMSS） ＋ シリアルNo.15桁(上記 端末識別番号単位でのユニーク番号) ＜加盟店様自由領域＞ (計：54桁） | 2020-03-13 | 田中
7 | Q | テストサイトについて 開発中のシステムのテストに使えるサイトの用意はありますでしょうか？ | 2020-03-10 | 岩田 |  | 2種類の検証環境を用意しております。 ①スタブ検証環境：弊社GWにてWeb画面で指定した応答値を折り返し応答する環境（シミュレーター環境） ②イシュア接続検証環境：イシュア様の環境に接続したイシュア応答値を確認する環境 | 2020-03-13 | 田中
8 | Q | 上記No3の後半部分について、まだ、よく理解できていませんので、ご説明をお願いします。 (5)の記述の「●デジタル証明書（秘密キー）は、BASE64によってデコードし、RSAによってエンコードする。」ですが、デジタル証明書をここでRSAによりエンコードしてどのように使うのでしょうか？ また、お互い(マーチャントシステムとPAYTREE)の公開鍵をあらかじめ交換しておく必要がありますが、それはどのように行うのでしょうか。また、公開鍵にはデジタル証明書が必要なのでしょうか？ | 2020-03-31 | 岩田 |  | こちらはJAVAでサインをかける際に、秘密キーをBase64でデコードする必要があるというJAVAの処理仕様になります。 別の言語であれば、その言語に従う必要があります。 公開鍵の交換はPW付きZIPファイルなどでメール交換をしておりますが、こちらは加盟店ポリシーに極力準じるようにいたします。デジタル証明書（秘密鍵）は別途必要となります。 加盟店は「文書 → 加盟店秘密鍵（署名生成）→ 署名値」で署名し、PAYTREEは「署名値→ 加盟店公開鍵（署名検証）→ 文書」を解読します。レスポンス電文は逆にPAYTREE秘密鍵で署名したものをPAYTREE公開鍵で解読します。 | 2020-04-01 | 田中
9 | Q | リクエストパラメータの店舗番号、端末番号は、トークン内の店舗コード、端末番号のことでしょうか？それとも、トークンの端末識別番号とは関係なく加盟店側で決めてよいものなのでしょうか？（B2Bモードの場合です） | 2020-03-31 | 岩田 |  | リクエストパラメータの店舗番号、端末番号はトークン内のものとは関係なく加盟店側で決めて頂いて問題ありません。ただし、リクエストパラメータの店舗番号は弊社GW側でマスタ管理しているため、別途加盟店様より申請頂くリクエストシートの店舗コードが設定されている必要があります。（加盟店より事前申請頂いたものを電文上にセット頂く必要があります） | 2020-04-01 | 田中
10 | Q | 取引ステータスに入金取消、返金取消に関するものがありますが、入金や返金の取消は可能でしょうか？可能であれば、方法は支払取消しと同じでしょうか？ | 2020-03-31 | 岩田 |  | 券売機からのリクエストはすべて取消APIで共通となります。取引ステータスは、元取引が支払であれば「支払取消」、入金であれば「入金取消」、返金であれば「返金取消」となります。 | 2020-04-01 | 田中
11 | Q | PAYTREEシーケンスに、<確認API>要求の任意繰返の記述がありますが、繰返しの頻度や回数について制限などはありますか？ | 2020-03-31 | 岩田 |  | 特段制限は設けておりませんが、他加盟店様の事例では1回（多くて2回）のケースが多いです。d払いを導入する場合、ドコモ様は2回までの繰り返しを要望してくる傾向があります。（弊社制約ではありません） | 2020-04-01 | 田中
12 | Q | 支払のレスポンスパラメータなどの orderId と orderDetailId にはどのような違いがあるのでしょうか。また、返金や確認リクエストでは、どちらか一方を指定するだけで良いとなっていますが、どちらを指定するかで違いはないのでしょうか？(スピードが変わるなど？)また、使い分けが必要な場合などはないのでしょうか？ | 2020-03-31 | 岩田 |  | orderId と orderDetailIdはそれぞれ弊社GWの明細番号となりますが、B2Bモード接続においては、返金／確認／取消時の元取引の指定ではorderId と orderDetailIdは使用せず、元取引のtoken（リクエストパラメータのqryToken）を使用しますので、券売機では未使用の項目となります。 | 2020-04-01 | 田中
13 | Q | (p.13)取消について、「取消リクエストの応答が成功しても取引が取消されたわけではなく、取消リクエストが正常に送信されたことを意味する。そのため、確認APIにて確認リクエストを送信し・・・」とありますが、取消レスポンスの支払いステータスが「10:取消成功」とはならないということでしょうか？あるいは、支払いステータスが「10:取消成功」となっていても、確認APIで確認が必要ということでしょうか？ | 2020-03-31 | 岩田 |  | 誤解を招く記載内容で申し訳ありません。こちら取消APIのレスポンス電文が応答されても、その結果が取消失敗になっていることがある。という内容になりますので、取引ステータス「10:取消成功」が応答された場合には後続の確認APIは不要です。 | 2020-04-01 | 田中
14 | Q | (p.13)「・・・確認リクエストを送信し、レスポンスの支払ステータスが「02:支払失敗」、取引ステータスが「14:取消成功」であることを確認する必要があります。」とありますが、確認のレスポンスには取引ステータスはありません。この取引ステータスはなにを指しているのでしょうか？ | 2020-03-31 | 岩田 |  | 申し訳ありません。こちらも仕様書の記載が良くありません。確認APIのレスポンスパラメータ「システムステータス：00」の場合、「支払ステータス：10（取消成功）」となります。 | 2020-04-01 | 田中
15 | Q | 「PAYTREEシーケンス」の「支払(承認有無共通)エラー処理(PAYTREEエラー)」の項などに記述されている「該当無し」エラーとは、具体的にどのエラーコードまたは取引ステータスに対応するエラーでしょうか？ | 2020-03-31 | 岩田 |  | 取消APIにて弊社GW／イシュアにて元取引なしのエラーを「該当無し」エラーとしております。 具体的には以下となります。 エラーコード：E09301 サブエラーコード：TRADE_NOT_EXIST or TRANSACTION_NOT_FOUND 及び エラーコード：E09103、E09117、E09118、E09119、E09121 | 2020-04-01 | 田中
16 | Q | エラーコードについて、ここに記述のコードは、すべて発生する可能性があるのでしょうか？ また、エラー内容の記述で、よく理解できないものがあります。 "取消トランザクションが取消・・・"(E09131)→取消の取消という操作があるということでしょうか？ "入金オーダが返金・・・"(E09132)→入金の返金という操作があるということでしょうか？ "返金トランザクションが取消"(E09137)→返金の取消という操作があるということでしょうか？(上記項目10と同内容) | 2020-03-31 | 岩田 |  | 記載のコードはすべて発生する可能性があります。 先に記載頂いたエラーコードはいづれも弊社GW内部処理で異常が起きた際に発生するエラーコードとなります。 | 2020-04-01 | 田中
17 | Q | 支払プラットフォームエラーコードについて、エラー内容を見ますとクレジットカードについてのエラーなどがありますが、ここに記述のコードはすべて発生する可能性があるのでしょうか？ また、支払、取消、返金、入金などのそれぞれの要求にたいして、どのエラーが発生する可能性があるのかがわかりません。 | 2020-03-31 | 岩田 |  | 記載のコードはすべて発生する可能性があります。 レスポンスコードを抜粋した「（参考）レスポンスコード一覧v310_r1.pdf」を別送させて頂きます。本資料の右側列に各APIで発生するエラーコードを「〇」にて整理しております。 | 2020-04-01 | 田中
18 | Q | 上記No.12のご回答に関連して、以前にご提供いただいたOCXドライバですが、仕様書によればリクエスト時のtokenはOCX内で生成され、アプリケーションからはエラー時以外は知ることはできません。返金/確認/取消時に元取引のtokenが必要なのであれば、このOCXを使用してPAYTREEの仕様を満たすアプリケーションは作成できないということになりますが、そのような理解でよろしいでしょうか？ | 2020-04-02 | 岩田 |  | SubtractValueメソッド実行後にリクエストに使用したトークンは正常時もASIに設定されますので元取引のtokenは券売機側でご確認いただけます。 | 2020-04-03 | 田中
19
20